ПРЕДЛОГ

На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

СТРАТЕГИЈЕ ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА ЗА ПЕРИОД  2019 - 2024. ГОДИНЕ,

У ПЕРИОДУ ОД 2023. ДО 2024. ГОДИНЕ

I. УВОД

Акциони план Стратегије заштите потрошача за период 2019-2024. године, у периоду од 2023. до 2024. године (у даљем тексту: Акциони план) представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Стратегијом заштите потрошача за период 2019-2024. године („Службени гласник РС”, број 93/19).

Општи циљ Стратегије заштите потрошача за период 2019-2024. године (у даљем тексту: Стратегија) је унапређен систем заштите потрошача у Републици Србији у складу са новим изазовима на светском тржишту и њихова потпунија заштита у складу са најбољом ЕУ праксом, док су као посебни циљеви истакнути:

1. Унапређена заштита права и интереса потрошача

2. Унапређен механизам за вансудско решавање потрошачких спорова

3. Повећан капацитет и ресурси институционалног система за заштиту потрошача

4. Повећан ниво информисаности и свести јавности о правима и интересима потрошача.

II. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

На предлог Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Влада је усвојила Стратегију 20. децембра 2019. године са пратећим Акционим планом за период 2019-2022. године. У припреми овог стратешког документа, а у циљу свеобухватнијег сагледавања постојећег стања, Министарство је ангажовало Факултет организационих наука Универзитета у Београду како би спровео SWOT анализу и студијски приступио детектованим проблемима. На основу истраживања и налаза овог факултета урађени су закључци и препоруке које чине и стручну основу за припрему Стратегије. Поред тога, у оквиру ИПА 2013 пројекта „Даљи развој заштите потрошача у Србији” који је имплементиран у периоду од августа 2017. године до августа 2019. године, урађене су анализе и препоруке за даљи развој заштите потрошача у складу са постојећим стањем, расположивим ресурсима и обавезама преузетим из Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране. Израда Стратегије је била дуготрајан процес који је започет у септембру 2018. године детаљним анализама и истраживањима који је захтевао ангажовање стручне јавности (наведени Факултет организационих наука) и учешће чланова Националног савета за заштиту потрошача који су у складу чланом 127. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС”, бр. 62/2014, 6/2016 – др. закон и 44/2018 - др. закон) учествовали у изради Стартегије. Будући да су чланови овог тела представници ресорних министарстава, регулаторних тела, удружења за заштиту потрошача, привредних субјеката и стручне јавности, на тај начин је обезбеђено учешће свих релевантних страна у изради Стратегије, односно креирању политике заштите потрошача у наредних пет година. Усвојена Стратегија, у оквиру сваког посебног стратешког циља, садржи мере које ће допринети његовој реализацији као и институције одговорне за реализацију сваке мере, док су у оквиру сваке стратешке мере дефинисане појединачне активности чијом реализацијом се појединачна стратешка мера остварује. Акциони план садржи мере и активности утврђене Стратегијом, које се кроз Акциони план прецизирају у смислу дефинисања временског рока за реализацију, органа који је надлежан да конкретну меру, односно активност, реализује, као и партнера у реализацији, и неопходна финансијска средства.

У периоду израде Акционог плана, у току је имплементација Твининг пројекта „Даље јачање заштите потрошача у Србији у новим тржишним условима“ који се финансира ИПА 2018 фондовима, са чијим експертима из различитих компоненти (хармонизација легилсативе, јачање капацитета институција, јачање улоге локалне самоуправе у систему заштите потрошача, вансудско решавање потрошачких спорова, е-трговина и подизање свести јавности) је урађена анализа стања и даљих корака у наредном двогодишњем периоду. Након ове консултативне сарадње и на основу налаза и циљева Стратегије заштите потрошача за период 2019-2024. године, предложене су мере и акивности за период 2023-2024. године.

III. КОНСУЛТАЦИЈЕ

Након истека периода на који се односио Акциони план стратегије заштите потрошача за период 2019-2024. године, за период 2019-2022. године, а у складу са Законом о заштити потрошача („Сл. гласник РС”, број 88/21) и Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Министарство унутрашње и спољне трговине је на интернет страници е-Консултације објавило текст Акционог плана како би овим путем разматрали и инкорпорирали коментаре заинтересованих страна. Истовремено је надлежно Министарство доставило Акциони план на мишљење и коментаре члановима Националног савета за заштиту потрошача кога чине представници следећих институција: Министарство унутрашње и спољне трговине, Министарство информисања и телекомуникација, Министарство туризма и омладине, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство здравља, Министарство рударства и енергетике, Министарство правде, Министарство финансија, Министарство заштите животне средине, РАТЕЛ, Привредна комора Србије, професори Правног факултета и Економског факултета, представници удружења за заштиту потрошача - Удружење за заштиту потрошача Војводине, Удружење за заштиту права потрошача „Просперитет“, Центар потрошача Србије, Рубличка унија потрошача Београд, Национална организација потрошача Србије, Организација потрошача Крагујевац и Центар за заштиту потрошача и унапређење квалитета живота грађана „Форум - Ниш“.  Изнесени су конструктивни и конкретни предлози у смислу побољшања текста у оном делу који је од значаја за систем заштите права и интереса потрошача у Републици Србији, али и ефикасније представљање даљих корака. У складу са коментарима добијених од стране чланова Националног савета за заштиту потрошача сачињен је Акциони план за спровођење Стратегије заштите потрошача за период 2019-2024. године, за период од 2023. до 2024. године.

Акциони план је био изложен на увид јавности у периоду трајања јавних консултација од 23. марта до 10. априла 2023. године на веб страници на порталу е-Консултације. Процес консултација спроведен је у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), и то чланом 34. којим је, између осталог, прописано да је током израде докумената јавних политика потребно обезбедити учешће заинтересованих страна и циљних група из реда грађана и привредних субјеката, удружења грађана или привредних субјеката и других организација цивилног друштва, научно-истраживачких, струковних и других организација, као и представници државних органа, локалних власти и осталих учесника у планском систему који спроводе или у односу на које се спроводи та политика.

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА НЕОПХОДНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ

Укупан износ потребних буџетских финансијских средства за реализацију овог Aкционог плана  износи 99.869.000 динара, односно 99.869.000 динара у 2023. години и / динара у 2024. години. Потребна буџетска средства обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“, број 138/22) у оквиру Раздела 32 - Министарство унутрашње и спољне трговине, Програм 1506 - Развој трговине и заштите потрошача, функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Програмска активност 0006 - Јачање заштите потрошача, Програмска активност 007 - Подршка програмима удружења потрошача и вансудском решавању потрошачких спорова и Програмска активност 4005–56 – Финансијска помоћ ЕУ и 01 – Општи приходи и примања из буџета.

Средства потребна у 2024. години обезбедиће се у складу са билансним могућностима буџета Републике Србије и у оквиру лимита Министарства унутрашње и спољне трговине.

V.ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Овај Акциони план објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, на интернет страници Владе, на Порталу е-Консултације и на интернет страници Министарства унутрашње и спољне трговине, у року од седам радних дана од дана усвајања.

| Акциони план Стратегије заштите потрошача за период 2019 – 2024. године, за период 2023 – 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Документ ЈП: | Стратегија заштите потрошача за период 2019 - 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акциони план: | Акциони план за реализацију Стратегије заштите потрошача за период 2023 - 2024. године |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координација и извештавање | Министарство унутрашње и спољне трговине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровни документ ЈП: | Закон о заштити потрошача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Општи циљ 1: Унапређен систем заштите потрошача у Републици Србији у складу са новим изазовима на светском тржишту и њихова потпунија заштита у складу са најбољом ЕУ праксом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство унутрашње и спољне трговине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година |  | Циљaна вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |  |  |  |  |  |  |
| Ниво задовољства потрошача | Проценат | Извештај о реализацији Стратегије, Извештај о раду МУСТ, Извештај о спроведеним анкетама |  | 40 |  | 2013 |  | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |
| Посебан циљ 1.1: Унапређена заштита права и интереса потрошача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство унутрашње и спољне трговине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година |  | Циљaна вредност У 2023. години | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП |  |  |  |  |  |
| Потрошачи који нису остварили своја права у односу на број потрошача који су упутили приговоре | Проценат | НРПП, Извештај о раду Владе, Извештаји о раду МУСТ |  | 8 |  | 2018 |  | 4,5 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| Мера 1.1.1: Унапређење постојећег законодавства у области заштите потрошача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство унутрашње и спољне трговине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2024. година |  |  |  |  |  | Тип мере: Регулаторна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година |  | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у последњој години АП |  |  |  |  |  |
| Усклађени релевантни прописи којима се побољшава заштита потрошача | 0-Не 1- Делимично 2-Да | НПАА, Извештај о раду Владе, Службени гласник |  | 0 |  | 2018 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере[1] | Веза са програмским буџетом[2] | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.[3] [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | У 2023. години |  |  |  | У 2024. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета | / | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ | / | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања[5] |  | Веза са програмским буџетом[6] | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [7] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Усклађивање националних прописа у области заштите потрошача са законодавством ЕУ у овој области | Министартсво унутрашње и спољне трговине (МУСТ) | MФ, МЗ, НБС, МРЕ, МПШВ, МЗЖС, МПривреде, КЗК, удружења за заштиту потрошача |  | 4. квартал 2024. године |  | Нису потребна средства |  | / | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. Усвајање Правилника о раду Регистра "Не зови" | МУСТ | РАТЕЛ |  | 3. квартал 2023. године |  | Нису потребна средства |  | / | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. Усвајање Правилника о евиденцији потрошачких спорова | Министарство правде | МУСТ |  | 3. квартал 2023. године |  | Нису потребна средства |  | / | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. Формирање Радне групе за израду Закона о изменама и допунама закона о заштити потрошача и израда Нацрта закона | МУСТ | МРЕ, МТО, МИТ, РАТЕЛ, удружења за заштиту потрошача |  | 3. квартал 2024. године |  | Нису потребна средства |  | / | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5. Усвајање Закона о изменама и допунама Закона о заштити потрошача на Влади | МУСТ | / |  | 4. квартал 2024. године |  | Нису потребна средства |  | / | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6. Израда и усвајање Стратегије заштите потрошача за период 2025-2030. године | МУСТ | / |  | 4. квартал 2024. године |  | Нису потребна средства |  | / | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Мера 1.1.2: Унапређена казнена политика у циљу смањења учесталости кршења прописа о заштити потрошача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство унутрашње и спољне трговине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2024. године |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година |  | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |  |  | Циљана вредност у последњој години АП |  |  |
| Превентивне саветодавне посете у складу са Законом о заштити потрошача | Број | Извештаји о поступању инспекцијских органа у циљу заштите потрошача, Извештај о раду МУСТ и МТО |  | 300 |  | 2018 |  | 275 | 320 |  |  | 320 |  |  |
| Извор финансирања мере[1] | Веза са програмским буџетом[2] | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.[3] [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | У 2023. години |  |  |  | У 2024. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета | / | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ | ПГ 1506, ПЈ 4005 -ИПА 2018(раздео 32, извор 56) | 420,400.00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања[5] |  | Веза са програмским буџетом[6] | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [7] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |
| 1.1.2.1 Припрема годишњег извештаја организационе јединице за заштиту потрошача ради давања подршке изради годишњег плана инспекцијског надзора и контроле | МУСТ | / |  | 4. квартал 2024. године |  | Нису потребна средства |  | / | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.2.2 Редовне инспекцијске контроле с нарочитим освртом на одредбе и питања повезане с непоштеном пословном праксом | МУСТ, МТО | / |  | 4. квартал 2024. године |  | Нису потребна средства |  | / | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.2.3 Ванредне инспекцијске контроле у вези са применом Закона о заштити потрошача | МУСТ, МТО | / |  | 4. квартал 2024. године |  | Нису потребна средства |  | / | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.2.4 Инспекцијски надзор трговаца на које се односи велики број потрошачких приговора из Националног регистра потрошачких приговора | МУСТ, МТО | / |  | 4. квартал 2024. године |  | Нису потребна средства |  | / | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.2.5 Превентивно деловање надлежног инспекцијског органа у вези са применом Закона о заштити потрошача | МУСТ, МТО | / |  | 4. квартал 2024. године |  | Нису потребна средства |  | / | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.2.6 Пренос најбоље европске праксе инспекторима надлежним за инспекцијски надзор у области заштите потрошача, кроз студијске посете | МУСТ | / |  | 4. квартал 2024. године |  | ИПА/Буџетска средства |  | ПГ 1506, ПЈ 4005 - ИПА 2018 (раздео 32, извор 56) | 420,400.00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Посебан циљ 1.2: Унапређен механизам за вансудско решавање потрошачких спорова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство унутрашње и спољне трговине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година |  | Циљaна вредност У 2023. години | Циљaна вредност У 2024. години |  |  | Циљaна вредност у последњој години АП |  |  |
| Успешно окончани поступци за вансудско решавање потрошачких спорова | Број | Извештај о раду МУСТ, Извештаји о раду тела за вансудско решавање потрошачких спорова, Информациони систем за вансудско решавање потрошачких приговора |  | 72 |  | 2022 |  | 120 | 150 |  |  | 150 |  |  |
| Мера 1.2.1: Jaчање капацитета тела за вансудско решавање потрошачких спорова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство унутрашње и спољне трговине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2024. године |  |  |  |  |  | Тип мере: Подстицајна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година |  | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |  |  | Циљана вредност у последњој години АП |  |  |
| Посредници уписани на Листу тела за вансудско решавање потрошачких спорова | Број | Извештаји о раду МУСТ, Листа тела за вансудско решавање спора |  | 25 |  | 2021 |  | 35 | 40 |  |  | 40 |  |  |
| Извор финансирања мере[1] | Веза са програмским буџетом[2] | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.[3] [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | У 2023. години |  |  |  | У 2024. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета | ПГ 1506, ПА 0007 | 4.000.000,00 |  |  |  | 8.000.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ | ПГ 1506, ПЈ 4005-ИПА 2018 (извор 56) | 1.340.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања[5] |  | Веза са програмским буџетом[6] | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [7] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |
| 1.2.1.1 Организовање обучавања тела за вансудско решавање спорова путем платформе за учење нових вештина (E-learning), а преко Интранет система | МУСТ |  |  | 4. квартал 2024. године |  | ИПА 2018 |  | ПГ 1506, ПЈ 4005 - ИПА 2018 (раздео 32, извор 56) | 1.340.000,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.2.1.3 Обезбеђивање стабилног финансијског оквира за унапређење капацитета тела за вансудско решавање потрошачких спорова | МУСТ |  |  | 4. квартал 2024. године |  | Буџетска средства |  | ПГ 1506, ПА 0007 | 4.000.000,00 |  |  | 6.000.000,00 |  |  |  |
| Мера 1.2.2: Повећан проценат потрошачких спорова који се решавају вансудским путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство унутрашње и спољне трговине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2024. године |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година |  | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |  |  | Циљана вредност у последњој години АП |  |  |
| Поднети захтеви за покретање поступка вансудског решавања потрошачких спорова | Број | Извештај о раду МУСТ, Извештаји о раду тела за вансудско решавање потрошачких спорова |  | 497 |  | 2022 |  | 600 | 700 |  |  | 700 |  |  |
| Извор финансирања мере[1] | Веза са програмским буџетом[2] | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.[3] [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | У 2023. години |  |  |  | У 2024. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета | ПГ 1506, ПА 0006 | 40.000,00 |  |  |  | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ | ИПА 2018 (извор 56) | 117.500,00 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања[5] |  | Веза са програмским буџетом[6] | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [7] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |
| 1.2.2.1 Медијско промовисање система за вансудско решавање потрошачких спорова (кроз приказивање видео и радио спотова) | МУСТ | / |  | 4. квартал 2024. године |  | ИПА 2018 |  | ПГ 1506, ПЈ 4005 (раздео 32, извор 56) | 117.500,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.2.3 Организовање информативних догађаја за трговце у циљу упознавања са предностима које нуди систем вансудског решавања потрошачких спорова | МУСТ | ПКС, тела за вансудско решавање потрошачких спорова |  | 4. квартал 2024. године |  | Буџетска средства |  | ПГ 1506, ПА 0006 | 40.000,00 |  |  | 40.000,00 |  |  |  |
| Посебан циљ 1.3: Повећан капацитет и ресурси институционалног система за заштиту потрошача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство унурашње и спољне трговине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година |  | Циљaна вредност У 2023. години | Циљaна вредност У 2024. години |  |  | Циљaна вредност у последњој години АП |  |  |
| Едуковани и обучени представници релевантних институција у области заштите потрошача | Број | Извештај о раду МУСТ, Извештај са студијских посета, Интернет страница за заштиту потрошача |  | 50 |  | 2018 |  | 170 | 200 |  |  | 200 |  |  |
| Мера 1.3.1: Јачање капацитета и ресурса организационе једнице за заштиту потрошача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство унутрашње и спољне трговине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2019-2024. године |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година |  | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |  |  | Циљана вредност у последњој години АП |  |  |
| Број запослених и обучених државних службеника у организационој јединици за заштиту потрошача | Број | Информатор о раду МУСТ |  | 9 |  | 2018 |  | 13 | 14 |  |  | 14 |  |  |
| Извор финансирања мере[1] | Веза са програмским буџетом[2] | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.[3] [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | У 2023. години |  |  |  | У 2024. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета | ПГ 1506, ПА 0006, ПЈ 4005-ИПА 2018 (извор 01) | 220.000,00 |  |  |  | 270.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ | ПЈ 4005-ИПА 2018 (извор 56) | 3.364.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања[5] |  | Веза са програмским буџетом[6] | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [7] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |
| 1.3.1.1 Јачање кадровског капацитета организационе јединице за заштиту потрошача у складу са НПАА | МУСТ | / |  | 4. квартал 2024. године |  | Буџетска средства/ИПА 2018 |  | ПГ 1506, ПА 0006/ПГ 1506, ПЈ 4005-ИПА 2018 (раздео 32, извор 56) | 70.000,00/ 3.364.000,00 |  |  | 100.000,00 |  |  |  |
| 1.3.1.2 Похађање обука и сталног стручног усавршавања запослених у владиним институцијама и регулаторним телима задужених за заштиту потрошача (обуке које организује СУК, донаторске институције, итд.) | МУСТ | / |  | 4. квартал 2024. године |  | / |  | / | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.3.1.3. Одржавање седница Националног савета за заштиту потрошача | МУСТ | МФ, МП, МЗ, МЗЖС, МПШВ, МРЕ, МИТ, МТО, ПКС, РАТЕЛ, удружења за заштиту потрошача |  | 4. квартал 2024. године |  | Буџетска средства |  | ПГ 1506, ПА 0006 | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  |  |
| 1.3.1.4 Активно учешће представника организационе јединице за заштиту потрошача на догађајима и стручним скуповима на међународном и регионалном нивоу | МУСТ | / |  | 4. квартал 2024. године |  | Буџетска средства |  | ПГ 1506, ПА 0006 | 100.000,00 |  |  | 120.000,00 |  |  |  |
| Мера 1.3.2: Развој партнерства и услуга које пружају удружења за заштиту потрошача и локална самоуправа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство унутрашње и спољне трговине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2024. године |  |  |  |  |  | Тип мере: Институционално управљачко организациона мера/подстицајна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година |  | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |  |  | Циљана вредност у последњој години АП |  |  |
| Удружења потрошача који су остварили сарадњу са органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе у складу са чл. 137. Закона о заштити потрошача | Број | Годишњи извештаји о раду удружења |  | 6 |  | 2017 |  | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| Извор финансирања мере[1] | Веза са програмским буџетом[2] | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.[3] [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | У 2023. години |  |  |  | У 2024. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета | ПГ 1506, ПА 0007, ПЈ 4005-ИПА2018 (извор 01) | 20.000.000,00 |  |  |  | 20.000.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ | ПЈ 4005-ИПА 2018 (извор 56) | 2.775.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања[5] |  | Веза са програмским буџетом[6] | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [7] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |
| 1.3.2.3 Успостављање система за увезивање свих евидентираних удружења за заштиту потрошача | МУСТ | МДУЛС, јединице локалне самоуправе, удружења потрошача |  | 4. квартал 2024. године |  | ИПА 2021/Буџетска средства |  | ПГ 1506, ПЈ 4005-ИПА 2018 (раздео 32, извор 56) | 1.350.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.3.2.4 Организовање активности усмерених ка изградњи капацитета удружења потрошача | МУСТ | / |  | 4. квартал 2024. године |  | / |  | / | 205.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.3.2.5 Додељивање подстицајних финансијских средства удружењима за заштиту потрошача | МУСТ | јединице локалне самоуправе |  | 4. квартал 2024. године |  | Буџетска средства |  | ПГ 1506, ПА 0007 | 20.000.000,00 |  |  | 20.000.000,00 |  |  |  |
| 1.3.2.6 Унапређена сарадња представника локалних самоуправа и удружења за заштиту потрошача како би систем заштите потрошача био доступнији на локланом нивоу | МУСТ | МДУЛС, СКГО, удружења за заштиту потрошача |  | 4. квартал 2024. године |  | ИПА 2018/Буџетска средства |  | ПГ 1506, ПЈ 4005-ИПА 2018 (извор 56/извор 01) | 1.220.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Мера 1.3.3: Обезбеђивање система за пружање услуга информационих технологија у сврху заштите потрошача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство унутрашње и спољне трговине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2024. године |  |  |  |  |  | Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година |  | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2021. години |  |  | Циљана вредност у последњој години АП |  |  |
| Израђене и надограђене софтверске платформе у ситему заштите потрошача | Број | Извештај о раду МУСТ |  | 0 |  | 2018 |  | 1 | 0 |  |  | 2 |  |  |
| Извор финансирања мере[1] | Веза са програмским буџетом[2] | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.[3] [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | У 2023. години |  |  |  | У 2024. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета | ПГ 1506, ПА 0006 | 1.100.00,00 |  |  |  | 1.100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ | ПГ 1506, ПЈ 4005-ИПА 2018 (извор 56) | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања[5] |  | Веза са програмским буџетом[6] | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [7] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |
| 1.3.3.1 Одржавање платформе за онлајн примање и решавање вансудских спорова | МУСТ | / |  | 4. квартал 2024. године |  | Буџетска средства |  | ПГ 1506, ПА 0006 | 600.000,00 |  |  | 600.000,00 |  |  |  |
| 1.3.3.2 Одржавање интранет система за организациони систем заштите потрошача | МУСТ | / |  | 4. квартал 2024. године |  | Буџетска средства |  | ПЈ 1506, ПА 0006 | 250.000,00 |  |  | 250.000,00 |  |  |  |
| 1.3.3.3 Надоградња Националног регистра потрошачких приговора | МУСТ | / |  | 4. квартал 2024. године |  | Буџетска средства |  | ПГ 1506, ПА 0006 | 250.000,00 |  |  | 250.000,00 |  |  |  |
| Посебан циљ 1.4: Повећан ниво информисаности и свести јавности о правима и интересима потрошача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство унутрашње и спољне трговине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година |  | Циљaна вредност У 2023. години | Циљaна вредност У 2024. години |  |  | Циљaна вредност у последњој години АП |  |  |
| Предузете активности које за циљ имају подизање свести јавности о правима потрошача | Број | Извештај о раду МУСТ |  | 5 |  | 2018 |  | 9 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Мера 1.4.1: Повећан проценат опште јавности која је упозната са правима потрошача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство унутрашње и спољне трговине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2024. године |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година |  | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |  |  | Циљана вредност у последњој години АП |  |  |
| Израђени едукативни и информативни материјали за промовисање права потрошача | Број | Извештај о раду МУСТ, званична интернет странца МУСТ, Интернет страница за заштиту потрошача |  | 4 |  | 2018 |  | 8 | 9 |  |  | 9 |  |  |
| Извор финансирања мере[1] | Веза са програмским буџетом[2] | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.[3] [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | У 2023. години |  |  |  | У 2024. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета | ПГ 1506, ПА 0006 | 16.518.000,00 |  |  |  | 13.520.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ | ПГ 1506, ПЈ 4005-ИПА 2018 (извор 56) | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања[5] |  | Веза са програмским буџетом[6] | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [7] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |
| 1.4.1.1 Догађаји усмерени на подизање свести јавности о правима потрошача | МУСТ | / |  | 4. квартал 2024. године |  | Буџетска средства |  | ПГ 1506, ПЈ 4005-ИПА 2018 (извор 56) | 1.000.000,00 |  |  | 1.000.000,00 |  |  |  |
| 1.4.1.2 Израда информативних брошура и флајера о правима потрошача са посебним освртом на осетљиве категорије становништва | МУСТ | / |  | 4. квартал 2024. године |  | Буџетска средства |  | ПГ 1506, ПА 0006 | 800.000,00 |  |  | 800.00,00 |  |  |  |
| 1.4.1.3 Набавка и одржавање електронских киоска (таблета) у тржним центрима као самоуслужних тачака са лако доступним информацијама о правима потрошача и онлајн услугама | МУСТ | / |  | 4. квартал 2024. године |  | Буџетска средства |  | ПГ 1506, ПА 0006 | 3.600.000,00 |  |  | 600.000,00 |  |  |  |
| 1.4.1.4. Објављивање релевантних информација на интернет страници посвећеној заштити потрошача (ажурирање) | МУСТ | / |  | 4. квартал 2024. године |  | Буџетска средства |  | ПГ 1506, ПА 0006 | 1.118.000,00 |  |  | 1.120.000,00 |  |  |  |
| 1.4.1.4 Организовање медијских кампања на тему заштите права и интереса потрошача | МУСТ | / |  | 4. квартал 2024. године |  | Буџетска средства |  | ПГ 1506, ПА 0006 | 10.000.000,00 |  |  | 10.000.000,00 |  |  |  |
| Мера 1.4.2: Обезбеђивање континуиране едукације деце школског узраста о правима потрошача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство унутрашње и спољне трговине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2024. године |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година |  | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години |  |  | Циљана вредност у последњој години АП |  |  |
| Едукована деца школског узраста на тему заштите права и интереса потрошача | Број | Извештај о раду МУСТ, Извештаји о раду МПНТР |  | 30 |  | 2018 |  | 350.000 | 350.000 |  |  | 350.000 |  |  |
| Извор финансирања мере[1] | Веза са програмским буџетом[2] | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.[3] [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | У 2023. години |  |  |  | У 2024. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета | ПГ 1506, ПА 0006, ПЈ 4005(извор 01) | 8.000.000,00 |  |  |  | 8.000.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ | ПЈ 4005 (извор 56) | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања[5] |  | Веза са програмским буџетом[6] | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [7] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |
| 1.4.2.1 Школско такмичење у познавању области заштите потрошача | МУСТ | Министарство просвете, удружења потрошача |  | 4. квартал 2024. године |  | Буџетска средства |  | ПГ 1506, ПА 0006 | 8.330.000 (ПА 0006) |  |  | 8.000.000,00* (ПА 0006) |  |  |  |
| 1.4.2.2 Обука наставника у области заштите потрошача | МУСТ | Министарство просвете, Завод за унапређивање образовања и васпитања |  | 3. квартал 2024. године |  | Нису потребна средства |  | / | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.4.2.3 Увођење потрошачких тема у наставни план и програм | МУСТ | Министарство просвете, удружења потрошача |  | 3. квартал 2024. године |  | Нису потребна средства |  | / | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Мера 1.4.3: Повиећан ниво обавештености трговаца о њиховим законским обавезама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство унутрашње и спољне трговине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2024. године |  |  |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере |  | Почетна вредност |  | Базна година |  | Циљана вредност у 2019. години | Циљана вредност у 2021. години |  |  | Циљана вредност у последњој години АП |  |  |
| Број едукованих трговаца | Број | Извештај о раду МУСТ, евалуациони листови, Списак присутних са обука |  | 50 |  | 2018 |  | 60 | 200 |  |  | 300 |  |  |
| Извор финансирања мере[1] | Веза са програмским буџетом[2] | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.[3] [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | У 2023. години |  |  |  | У 2024. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета | ПГ 1506, ПА 0006 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ | ПГ 1506, ПЈ 4005 (извор 56) | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања[5] |  | Веза са програмским буџетом[6] | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [7] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |
| 1.4.3.1 Десиминација материјала о законским обавезама трговаца у складу са новим Законом о заштити потрошача | МУСТ | / |  | 4. квартал 2024. године |  | / |  | / | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.4.3.2 Организовање информативних догађаја за трговце | МУСТ | ПКС, удружења потрошача |  | 4. квартал 2024. године |  | / |  | / | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Мера 1.4.4: Повећање транспарентности електронске трговине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство унутрашње и спољне трговине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2023-2024. године |  |  |  |  | Тип мере: Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере |  | Извор провере | Почетна вредност | Базна година |  | Циљана вредност у 2023. години |  | Циљана вредност у 2024. години |  | Циљана вредност у последњој години АП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јавно доступни документи информативног карактера о заштити права потрошача у области електронске трговине | Број |  | Извештаји о раду МУСТ, званична интернет страница МУСТ и Сектора за заштиту потрошача | 0 | 2018 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор финансирања мере[1] | Веза са програмским буџетом[2] | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.[3] [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | У 2023 |  |  |  | У 2024. години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи из буџета | ПГ 1506, ПА 0006 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ | ПГ 1506, ПЈ 4005 (извор 56) | 117.000,00 |  |  |  | 1.600.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности |  | Рок за завршетак активности |  | Извор финансирања[5] |  | Веза са програмским буџетом[6] | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. [7] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.3 Израда сажетог едукативног материјала о електронској куповини који садржи информације за потрошаче како да безбедно купују преко интернета | МУСТ | / |  | 3. квартал 2024. године |  | ИПА 2018 |  | ПГ 1506, ПЈ 4005 (извор 56) | 117.000,00 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.5 Редовно ажурирање информација о законитом начину трговине путем интернета уз модел веб-шопа | МУСТ | / |  | 4. квартал 2024. године |  | / |  | / | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |